1. Паспорт среднесрочной программы развития

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ «СШ № 2 г. Жирновска» на 2022 год |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Цель: Развитие образовательной среды, направленной на создание условий для обеспечения доступности качественного образования и возникновения положительной динамики образовательных результатов школы посредством деятельности всех участников образовательных отношений. Задачи: 1. Совершенствование внутренней системы оценки образования на всех уровнях образовательной организации; 2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров; 3. Организация работы по повышению мотивации обучающихся; 4. Формирование положительного имиджа образовательной организации. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Положительная динамика показателей мониторинга обучающихся по результатам оценочных процедур: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 2. Положительная динамика показателей внутренней системы оценки качества образования по достижению предметных, метапредметных и личностных результатов 3. Повышение уровня квалификации педагогических работников |
| Методы сбора и обработки информации | Мониторинг учебных достижений обучающихся Анализ социального паспорта школы Анкетирование для выявления учащихся с низкой мотивацией и рисками учебной неуспешности |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап (январь - март 2022): анализ текущего состояния и тенденций развития школы для определения мероприятий, показателей, индикаторов и сроков исполнения программы. Ориентация педагогического коллектива на разработку программы развития школы, направленной на решение рисков, обозначенных в рисковом профиле школы. 2 этап (апрель 2022 - сентябрь 2022 гг.): - реализация мер, направленных на развитие школы; промежуточный контроль реализации Программы; 3 этап (ноябрь - декабрь 2022 г.): - подведение итогов, осмысление результатов реализации программы; оценка эффективности программы на основе индикаторов и показателей успешности выполнения. |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | Разработка концепции развития образовательной организации; Разработка среднесрочной программы развития образовательной организации; Разработка программы антирисковых мер. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение методического уровня и компетенций педагогов. Повышение качества образования обучающихся. Уменьшение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией Уменьшение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Увеличение процента вовлечения родителей в жизнь школы, её управления. |
| Исполнители | Администрация, коллектив школы, Управляющий совет |
| Порядок управления реализацией программы | Управление работой по программе развития и оценка эффективности ее реализации осуществляется администрацией школы, педагогическим советом, представителями родительской общественности. По мере необходимости будет производиться корректировка программы. |

2. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

Основное содержание программы

Цель образовательной организации заключается в создании условий для обеспечения доступности качественного образования и возникновения положительной динамики образовательных результатов школы посредством деятельности всех участников образовательных отношений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение компетентности и методического мастерства педагогов;

2. Повышение эффективности управления образовательной деятельностью.

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Показатель реализации | Сроки реализа-ции | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все риски | Выявление ключевых проблем | Анкетирование участников образовательных отношений (учителя, учащиеся и родители 6 и 9 классов, директор) | Показатели рисков: низкий, средний. высокий | До 15.01.22 | Директор, классные руководители 6, 9 классов | Учащиеся, родители, учителя 6,9 классов, директор |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Анализ ситуации по объективности оценки учебных достижений по результатам ВПР 2021г. | Заседание МС | Результаты ВПР: % соответствия оценки за год и за работу, % «2» за работу | 19.01.22 | Зам. директора по УВР председатель МС, руководители ШМО. | Педагогический коллектив, учащиеся 5-7 классов |
| Низкая учебная мотивация обучающихся | Выявление причины низкой учебной мотивации школьников | Анкетирование участников образовательных отношений | Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией | 16.02.22 | Зам. директора по УВР, ВР | Учащиеся и учителя 5,7 классов |
| Все риски | Разработка Дорожной карты ШНОР | Заседание творческой группы | Дорожная карта | До 10.02.22 | Зам. директора по УВР | Руководители ШМО, администрация |
| Определение рисков для нашей школы | Знакомство с куратором | Встреча с региональным куратором | Количество выбранных рисков для нашей школы | 10.03.22 | Директор | Директор, зам.директора по УВР, куратор |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Методические вебинары и семинары | Участие в научно-методических вебинарах, темами которых будут предлагаемые Методикой адресной поддержки педагогические технологии | Доля педагогов, принявших участие в семинарах, вебинарах и использующих современные технологии в своей деятельности | 10.03 - 25.12.22 | Зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Низкий уровень вовлеченности родителей | Вовлечённость родителей в образовательную деятельность | Родительские собрания, образовательные события | Количество совместных образовательных событий, % участия родителей | 18.03.22- 25.12.22 | Зам. директора по ВР, классные руководители | Администрация, классные руководители, родители 1-11 классов |
| Низкая учебная мотивация обучающихся | Выявить ведущие учебные мотивы, оценить охват обучающихся 5-7 классов внеурочной деятельностью по направлениям, выявить предпочтения в части курсов внеурочной деятельности. Скорректировать/разработать программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с выявленными предпочтениями. | Диагностика уровня учебной мотивации у обучающихся 5-7 классов. Анкетирование обучающихся 5-7 классов и их родителей (законных представителей) Корректировка/разработка программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с выявленными предпочтениями. | Количество направлений внеурочной деятельности, количество программ, % обучающихся, занятых во внеурочной деятельности | Октябрь 2022 | Зам. директора по ВР | Обучающиеся 5-7 кла., клас. руководители, педагог-психолог, учителя-предметники, администрация |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Проанализировать работу педагогов с обучающимися, имеющими трудности в обучении | Заседания ШМО | Анализ и план работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности Количество учителей, имеющих индивидуальные программы для обучающихся с рисками учебной неуспешности | 19.03.22-01.04.22 | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Педагогический коллектив |
| 1.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 2 Низкая учебная мотивация обучающихся 3.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 4. Низкий уровень вовлеченности родителей | Разработка Концепции развития школы | Заседание творческой группы | Концепция | 15.03.-20.03.2022. | Зам. директора по УВР | Творческие группы учителей |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Профессиональное взаимодействие учителей, классных руководителей, педагога-психолога и администрации | Педсовет, тестирование педагогических работников на владение компетенциями | Уровень учителей , владеющих теми или иными компетенциями: низкий, средний, высокий | 22.03.22 | Директор, зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | ВПР (4-8 классы), контрольные срезы (1-3, 10), ГИА (9,11) Оценка образовательных результатов | ВПР (4-8 классы), контрольные срезы (1-3, 10), ГИА (9,11) | Результат независимой оценки: % неуспевающих учащихся | Апрель –июнь 2022 | Администрация учителя-предметники | Учащиеся 4-8 классов, учителя-предметники |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Выявить % успешности учителей | Прохождение тестирования и курсовой подготовки на сайте « Я –учитель» | % успешности учителей | Апрель 2022 | Зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Организация учебно-исследовательской и проектной деятельностей с учащимися | Теоретический семинар педагогических работников, организация учебной деятельности, предметные декады, открытые уроки, мастер-классы | % учителей, применяющих на практике учебно-исследовательскую и проектную деятельности, количество учителей, давших открытые уроки. Количество проведённых мастер-классов | 20.04.22-25.12.22 | Администрация, куратор | Педагогический коллектив |
| 1.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 2 Низкая учебная мотивация обучающихся. 3.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 4. Низкий уровень вовлеченности родителей | Подтверждение куратором | Размещение концептуальных документов на ФИОКО | Концепция ШНОР, подпрограммы | До 30.04.22 До 30 мая | Зам. директора по УВР, руководители творческих групп, куратор, | Руководители творческих групп, зам. директора по УВР, куратор |
| Все 4 риска | Анализ данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений | Мониторинг 1 этап Размещение данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений | Документы для мониторинга, подтвержденные куратором | До 30.05.22 | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР, председатель МС, руководители ШМО |
| Все 4 риска | Анализ данных для мониторинга 2 этапа | Мониторинг 2 этап Размещение данных для второго мониторинга в ИС | Документы для мониторинга, подтвержденные куратором | До 01.11.22 | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| Все 4 риска | Рефлексия | Экспертиза документов | Результаты выборочной экспертизы документов школ | 01.12.22- 25.12.22. | Муниципальный координатор или куратор | Муниципальный координатор или куратор |
| Все 4 риска | Подведение итогов проекта | Заседание МС | План на 2023 год | 25.12.22 | Директор, куратор | Зам. директора по УВР, председатель МС, руководители ШМО, куратор |

3. Механизм реализации программы

Руководителем программы является руководитель ОО, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.

Пример: финансирование выполнения программы осуществляется за счёт бюджетных средств, выделяемых ОО.